## Waterfall Project Plan
WATERFALL PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư | Nguyễn Quỳnh Anh | 2025-03-12 | 2025-10-05 |  | 10% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| Giai đoạn 1: Khởi tạo |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 33 | Complete
| 1.1 Xác định yêu cầu của Ban quản trị chung cư |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4 | Complete
| 1.2 Phân tích các loại phí và phương thức thu phí |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 6 | Complete
| 1.3 Lập kế hoạch phát triển phần mềm |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 10 | Complete
| 1.4 Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 10 | Complete
| Giai đoạn 2: Phân tích & Thiết kế |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 44 | In Progress
| 2.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 8 | Inprogress
| 2.2 Thiết kế CSDL MySQL |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 8 | In Progress
| 2.3 Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-05-03 | 2025-05-15 | 12 | Not Started
| 2.4 Xây dựng mô hình luồng dữ liệu (DFD) |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 6 | Not Started
| 2.5 Lập kế hoạch kiểm thử |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 6 | Not Started
| 3. Giai đoạn 3: Triển khai & Lập trình (Implementation & Development) |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-05-30 | 2025-08-29 | 91 | Not Started
| 3.1 Xây dựng tính năng Quản lý tài khoản |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 19 | Not Started
| 3.1.1 Đăng ký & đăng nhập |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 8 | Not Started
| 3.1.2 Phân quyền truy cập |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 5 | Not Started
| 3.1.3 Quản lý thông tin cá nhân |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 4 | Not Started
| 3.2 Xây dựng tính năng Quản lý khoản thu |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-06-18 | 2025-07-06 | 18 | Not Started
| 3.2.1 Tạo danh sách phí |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2 | Not Started
| 3.2.2 Quản lý phí chung cư, phí quản lý |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 22 | Not Started
| 3.2.3 Quản lý các khoản đóng góp |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1 | Not Started
| 3.3 Xây dựng tính năng Thu phí |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 18 | Not Started
| 3.3.1 Gửi thông báo thu phí |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 4 | Not Started
| 3.3.2 Xác nhận thanh toán |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 6 | Not Started
| 3.3.3 Ghi nhận khoản thu |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-07-19 | 2025-07-25 | 6 | Not Started
| 3.4 Xây dựng tính năng Quản lý hộ gia đình & nhân khẩu |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-07-26 | 2025-08-10 | 15 | Not Started
| 3.4.1 Lưu trữ thông tin hộ khẩu |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 3 | Not Started
| 3.4.2 Cập nhật nhân khẩu (tạm trú, tạm vắng) |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-07-30 | 2025-08-10 | 11 | Not Started
| 3.5 Xây dựng tính năng Tra cứu & Thống kê |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 18 | Not Started
| 3.5.1 Tìm kiếm thông tin hộ gia đình |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 3 | Not Started
| 3.5.2 Tra cứu khoản thu |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 2 | Not Started
| 3.5.3 Thống kê & báo cáo tài chính |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 10 | Not Started
| 4. Giai đoạn 4: Kiểm thử (Testing) |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-08-30 | 2025-10-05 | 36 | Not Started
| 4.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 5 | Not Started
| 4.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 5 | Not Started
| 4.3 Kiểm thử hệ thống (System Testing) |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 7 | Not Started
| 4.4 Kiểm thử nghiệm thu (User Acceptance Testing - UAT) |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-09-19 | 2025-10-05 | 16 | Not Started
| 5. Giai đoạn 5: Triển khai & Vận hành (Deployment & Maintenance) |  | Nguyễn Quỳnh Anh |  | 2025-09-28 | 2025-10-21 | 23 | Not Started
| 5.1 Cài đặt hệ thống lên máy chủ |  | Vũ Hoàng Việt |  | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | Not Started
| 5.2 Đào tạo Ban quản trị sử dụng phần mềm |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 5 | Not Started
| 5.3 Hỗ trợ và xử lý lỗi sau triển khai |  | Nguyễn Công Bình |  | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 4 | Not Started
| 5.4 Nâng cấp và mở rộng tính năng |  | Nguyễn Bùi Việt Linh |  | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 5 | Not Started

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
Sprint 1
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Sprint 2
Feature 4
Feature 5
Feature 6
Sprint 3
Feature 7
Feature 8
Feature 9